## Instrucciones
Instrucciones para Usar la Plantilla del Plan de Implementación
Ingrese el nombre del proyecto, el nombre oficial de la entidad solicitante y el nombre del contacto principal y el número de teléfono en el espacio del encabezado en la parte superior de la plantilla.
Esta plantilla es personalizable para adaptarse a su proyecto. Siéntase libre de editar los segmentos y agregar notas cuando sea necesario.
El cuadro titulado “Línea de tiempo del plan de implementación del programa de apoyo de planificación general” mostrará una línea de tiempo visual de los datos que ingrese en el cuadro “Tareas”.
El cuadro "Tareas" debe enumerar las principales tareas manejables y entregables del proyecto propuesto e incluir toda la vida del proyecto. Ingrese las fechas aproximadas de inicio y finalización de cada tarea y / o entregable en las pestañas "Inicio" y "Fin". "Duración" abarca el número de días que se ejecuta la tarea. Excel ya debe calcular la duración en función de las fechas de inicio y finalización que ingrese. Si este no es el caso, ingrese el número de días como la duración de cada tarea y / o entregable. Etiquete cada tarea y / o entregable adecuadamente en la sección "Etiqueta".
  Dentro del cuadro "Tareas", hay 15 espacios disponibles para tareas de línea de tiempo del proyecto. Al agregar / cambiar tareas dentro del cuadro, seleccione la fila (seleccione los valores en "Inicio" a "Etiqueta").
  Para este ejemplo, la tarea "Texto de muestra" debe moverse debajo de la tarea "Asignación de actualizaciones". Una vez que seleccione la fila, haga clic derecho, seleccione "Cortar", debería aparecer una línea de puntos alrededor de la fila seleccionada. Luego, seleccione la fila "Fase 1 de Alcance Comunitario". Haga clic derecho y seleccione "Insertar celdas cortadas". Ahora aparecerá "Texto de muestra" en "Actualizaciones de mapeo". La línea de tiempo visual sobre las "Tareas" también reflejará estos cambios.
Siga estas pautas para personalizar su línea de tiempo. Puede agregar líneas dentro de la sección "Tareas" debajo de las tareas existentes resaltando las filas del cuadro completo, haga clic derecho, seleccione "Insertar ...", aparecerá un cuadro de diálogo, seleccione "Desplazar celdas hacia abajo", seleccione "Aceptar". Esto desplazará todos los cuadros debajo de la fila seleccionada hacia abajo en la hoja de Excel.
El cuadro "Hitos" se puede utilizar para enumerar los hitos principales del proyecto, como el inicio o la finalización del proyecto. Cualquier cambio en este cuadro puede realizarse siguiendo las instrucciones descritas anteriormente. Es posible que deba agregarse manualmente la etiqueta para su nuevo hito. Puede hacer esto haciendo clic en uno de los textos de hitos existentes en la línea de tiempo visual. Por ejemplo, puede hacer clic en "Cambios de administrador" sobre el icono de diamante. Todos los demás cuadros de texto para hitos deben estar delineados por cuadros.
Luego, seleccione el cuadro que no tiene una etiqueta. Ahora ingrese la etiqueta para este hito.
Puede mover y cambiar el tamaño de cada cuadro de texto.
El cuadro "Notas" le permite enumerar cualquier nota adicional sobre la línea de tiempo del proyecto que pueda ser necesaria para que DEO la lea.

## Action Plan Input (hidden)
Tasks
Start | End | Duration in Days | Label
2019-08-28 | 2019-11-08 | 72 | Draft Action Plan
2019-09-03 | 2019-10-07 | 34 | Meet with Partners/Develop Risk Assessment
2019-10-08 | 2019-11-07 | 30 | Compile Input from Risk Assessment and Partner Meetings
2019-11-12 | 2019-11-25 | 13 | ODR/DEO Review 1
2019-11-25 | 2020-01-10 | 46 | Public Comment Period
2020-02-03 | 2020-04-03 | 60 | HUD Reviews
Milestones
|  | Date | Label
|  | 2019-08-28 | Mitigation Register Applicability Date (08/28/19)
|  | 2019-11-08 | Action Plan Draft Due for Review (11/08/19)
|  | 2020-02-03 | Action Plan Due (02/03/20)
|  | 2020-04-03 | HUD Review Due (04/03/20)

## Cronograma de Planificación
Nombre del Proyecto
Solicitante
Contacto Principal y número de teléfono
Fecha
2020-04-01
Tareas
Comienzo | Final | Duración | Etiqueta | Vert. Position | Vert. Line
2020-04-01 | 2020-07-01 | 91 | Evaluación de Riesgo de Peligro | -15 | -15
2020-07-01 | 2020-10-01 | 92 | Desarrollar un Plan de Mitigación | -25 | -25
2020-10-01 | 2021-04-01 | 182 | Conceder Liquidación | -35 | -35
Hitos |  |  | Notas
Fecha | Etiqueta | Position
Registre las notas del proyecto a continuación
2020-04-01 | Reunión Pública #1 | 24
2020-03-15 | Comprar actualización de SIG | 12
2020-04-15 | Reunión de Partes Interesadas #1 | 12
2020-05-15 | Reunión Pública #2 | 24
2020-06-01 | Reunión de Partes Interesadas #2 | 12
2020-07-01 | Reunión Pública #3 | 24
2020-07-15 | Reunión de Partes Interesadas #3 | 12
2020-10-01 | Plan Completo | 12
2021-04-04 | Grant Cerrado | 12
Insertar nuevas filas encima de esta
Insertar notas de la línea de tiempo aquí